| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по оперативному управлению |  | Первый заместитель генерального директора |
| _______________ В.В. Мартынов |  | ________________ Д.Н. Панфилов |
| «___»_______________ 2018г. |  | «___»_______________ 2018г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка, корректировка рабочей документации, монтаж и пусконаладка оборудования»

Основание для проведения работ

Договор ОАО «ВТИ» с филиалом ПАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС на тему «Разработка нового нейтрального водно-химического режима для блока СКД».

Цель и задачи работы

2.1. Цель выполняемых работ. Закупка и монтаж оборудования для СХТМ, корректировка рабочего проекта СХТМ, пусконаладочные работы на оборудовании.

2.2. Задачи выполняемых работ.

2.2.1.	Закупка оборудование согласно Спецификации

2.2.2.	Корректировка рабочей документации проекта СХТМ.

2.2.3.	Наладка нового оборудования СХТМ.

- Площадка проведения

391160, Рязанская обл., г. Новомичуринск, ул. Промышленная, дом 1,

Филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС, энергоблок №2.

- Требования к срокам выполнения работ

4.1. Требования к срокам выполнения работ:

Начало – апрель 2018 г.

Окончание – ноябрь 2018 г.

4.2. Работы выполняются в три этапа:

1 этап: разработка рабочего проекта размещения приборов контроля редокс-потенциала и кислорода.

2 этап: поставка оборудования и материалов.

3 этап: монтаж и наладка оборудования и материалов.

- Требования к выполнению работ

  - Основное содержание работ:

5.1.1. Выполнить проект размещения приборов контроля редокс-потенциала и кислорода. Согласовать проект с Заказчиком.

5.1.2. Приобрести оборудование и материалы, выполнить монтаж оборудования.

Требуется приобрести:

- Электролит KCI 3М, 250 мл.

- AK9/1m кабель, длина 1м.

- Трансмиттер М300 Water 2-канальный 1/4 DIN.

- pH 2003i-UPW-120.

- Проточная ячейка 316SS для pHure LE 2003.

- AK9/1m кабель, длина 1м.

- Датчик растворенного кислорода ISM, 70мм, Thornton.

- Комплект сменных мембран Т-96.

- F2-Standard Портативный рН-метр FiveGo, в комплект электрод LE438.

- ОВП-электрод LE501.

- S2-Standart kit Seven2Go рН-метр в комплекте с электродом InLab Expert Pro-ISM-IP67.

- InLab Redox комбинированный ОВП электрод.

- Кабель S7-BNC 1.2m.

- Редокс-буфер 220mV/pH7, 250 мл.

- Набор буферов Rainbow (10 пакетиков по 20 мл. 4.01/7.00/9.21).

- 17490 HOUSING, DO FLOW HIGH PERFORMANCE корпус проточный.

- Редокс-Буфер 468mV/pH0.1 6x30ml.

- Комплект клеммной коробки "КВАРЦ-КК" (с соединителями).

Подрядчик приобретает оборудование и материалы и осуществляет их доставку к месту выполнения работ за свой счет.

5.1.3. Обеспечить вывод сигнала на мнемосхему существующей СХТМ;

  - Применяемые стандарты и прочие правила:

СТО ВТИ 37.002-2005 «Основные требования к применению ионитов на водоподготовительных установках тепловых электростанций. Технологические рекомендации по диагностике их качества и выбору»;

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

СО 153-34.37.303-2003 «Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях»;

РД 34.20.591-97 «Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования»;

РД 34.37.507-92 «Методические указания по организации кислородного водного режима на энергоблоках СКД»

СО 34.09.307-2001 «Методика исследований новых водно-химических режимов и оценка их эффективности в условиях эксплуатации энергоблоков СКД».

  - Основные требуемые параметры и технические характеристики объекта после выполнения работы:

Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать условиям договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов.

Для результата Работ устанавливается гарантийный срок 12 месяцев с даты приемки Заказчиком.

Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ.

- Требования к документации

4.1. Разработанная проектная и рабочая документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).

4.2. Работы выполняются с учётом правил внутреннего распорядка Филиала ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС.

В ходе выполнения СМР подрядчик обязан обеспечить:

- проверку соблюдения технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

- оформление необходимой документации, составленной в процессе выполнения работ, (не позднее, чем за двое суток до окончания СМР);

- выполнение подготовительных работ, требуемых по технологии;

- доставку, погрузку и разгрузку своими силами оборудования и МТР до места проведения работ;

- выполнение заключительных работ (уборка оборудования и рабочей зоны от мусора, отходов, металлолома и т.д.);

- вывоз производственных, бытовых отходов и мусора, образовавшихся в процессе проведения работ своими силами с территории филиала;

- вывоз металлолома из зоны производства работ своими силами на склад заказчика;

- поддержание чистоты и порядка на площадке и рабочих местах в процессе выполнения работ и после окончания;

- соблюдение всех правил и норм, связанных с выполняемыми работами.

8.3.2. За 10 дней до начала комплекса пусконаладочных работ (наладка, проверка, настройка и комплексного опробования технологического оборудования) подрядчик должен предоставить на согласование заказчику программу по проведению пусконаладочных работ. Программа пусконаладочных работ разрабатывается с учетом требований необходимых характеристик и режимов работы, указанных в проектной, рабочей документации и требованиях заводов-изготовителей.

8.3.3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Организация и выполнение работ на объекте должны осуществляться при соблюдении Законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. №1160 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», в том числе:

- Правила противопожарного режима в РФ от 12.04.2013 г.;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных работах»;

- другие действующие стандарты и нормативные документы, регламентирующие качество, безопасное производство работ и приёмку в эксплуатацию объектов.

Привлечение Подрядчиком необходимых для выполнения работ субподрядных организаций производится только после согласования с заказчиком в письменном виде.

Все работы, как на действующем, так и на остановленном оборудовании выполняются по нарядам и распоряжениям. Погрузка и/или разгрузка, транспортирование и складирование должны проводиться обученным персоналом с соблюдением требований безопасности труда.

В процессе производства работ подготовка рабочих мест должна соответствовать требованиям правил ПТБ, ППБ, действующими в отрасли «Электроэнергетика».

8.3.4. Подрядчик приобретает все материалы, требуемые для проведения работ, согласно разработанному проекту.

Приобретаемые МТР должны соответствовать требованиям, действующим ГОСТ, ТУ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (сертификат происхождения, и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами. Проведение входного контроля материалов применяемых при производстве работ является обязанностью подрядчика. Результаты входного контроля оформляются протоколами и согласовываются с заказчиком.

8.3.5. Приобретаемое оборудование должно соответствовать требованиям рабочей документации проекта, действующих ГОСТ, ТУ и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорта, сертификаты происхождения, и т.п.) новое ранее не использовавшиеся, прошедшие входной контроль и удовлетворяющие требованиям НТД. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям соответствующих нормативных документов Ростехнадзора, Государственного пожарного надзора, ведомственного технического надзора. В процессе производства работ подрядчик должен предоставить заказчику сертификаты соответствия на поставляемое оборудование. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока изготовителя в соответствии с ГОСТами и ТУ на конкретное оборудование.

8.3.6. За нарушения условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.

8.3.7. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

8.3.8. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований по технике безопасности и охране труда, обязан выполнять правила технической эксплуатации и пожарной безопасности в процессе производства работ. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на подрядчика в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

8.3.9. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему техническому заданию.

8.3.10. В случаях, когда подрядчик не предупреждает заказчика об иных обстоятельствах, невыполнение которых влияет на результаты выполняемой работы, то подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные заказчику.

8.3.11. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядную организацию от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.

8.3.12. Отчетная документация (в т. ч. по приемке выполненных работ):

- На материалы и оборудование предоставляются сертификаты соответствия, сертификаты качества, безопасности (пожарной и экологической), паспорта, инструкции по эксплуатации (на русском языке) свидетельства о поверке средств измерения;

- Приемка завершенного этапа работ производится Заказчиком по Акту приема-передачи этапа.